****

**Visby Lokalråd  
visbynet.dk og Infoland-app  
kontakt@visbynet.dk**

**Multipladsen – et aktivt og uformelt mødested**

****

****

Multipladsen etableres i den sydlige del af Visbys eksisterende sportsplads.  
Tæt på klubhus, forsamlingshus, daginstitution, spejderhus, parken og centralt i byen.  
Tønder Kommune ejer grunden og har godkendt etablering af Multipladsen.

**Tidsplan**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2022** | | | | | | | | | | | **2023** | | | | | | | | | | | |
| *måned* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| projektbeskrivelse | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| finansiering |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bygge- og spildevandstilladelse |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| eventuel justering af projekt |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 1: dræning og jordarbejde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 2: etablering Multiplads |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |
| indvielse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
| beplantning |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |
| formidling | x | x | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  |

**Budget for projektet**Samlet finansieringsbehov foråret 2022 i 2022-priser: 1.973.000 kr. inkl. moms., ekskl. revision.  
Visby Lokalråd er ikke fritaget for moms, og priserne er derfor inkl. moms.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **aktivitet** | **Fase 1 og 3** | **Fase 2** |
| **Fase 1 – etablering af stabilgrusbane som underlag** |  |  |
| Jordarbejde  udgravning, dræning, etablering af stabil bund, flisebelægning | **310.000** |  |
| **Fase 2 – etablering af Multipladsen** |  |  |
| DBU-Multibane 21 x 13 meter: indbyggede siddepladser og siddemulighed på bander, bane med to alm. mål, fire streetmål, basketball-standere, net, boldvæg/klatrevæg, låge, montage |  | 480.000 |
| Opholdsområde – fælles:  bordbænkesæt, opholdsmøbler, overdækning, delvis montage |  | 111.000 |
| Opholdsområde – unge: hængekøjer, bordtennisbord, bordbænkesæt, opholdsmøbler, overdækning, montage |  | 178.000 |
| Parkourområde. parkour-opstilling, opholdsmøbler, montage |  | 61.000 |
| Trampolinområde  trampoliner, balancekugler, montage |  | 123.000 |
| Klatreområde klatrebane, klatrestativer, montage |  | 159.000 |
| Gummibelægning multibane 280 m2, parkour/legeområde 150 m2, alukant, montage |  | 486.000 |
| **Fase 2 - Etablering af Multipladsen - samlet budget** |  | **1.598.000** |
| **Fase 3 - Beplantning** | **65.000** |  |

**Finansiering**

Ansøgninger og donorernes afgørelser har krydset hinanden på rund af mange forskellige frister, så finansieringen af fase 2 oversteg det aktuelle budget med den sidste store bevilling fra Landdistriktspuljen. Det skal undersøges, om nogle fonde er indforstået med at finansiere en udvidelse af projektet med fase 2.a.


| **fond/pulje** | **ansøgning** | **status** | **bevilling** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fase 1 og 3 Jordarbejde og beplantning** |  |  |  |
| LAG Haderslev-Tønder | 187.500 | bevilget | 187.281 |
| Egenfinansiering lokalt | 187.500 |  |  |
| Andreas Drenge |  |  | 6.732 |
| KFUM Spejderne |  |  | 7.500 |
| Visby Idrætsforening |  |  | 50.000 |
| Visby Vinduer og Døre |  |  | 15.000 |
| Visby Lokalråd |  |  | 42.487 |
| Visby Byfest |  |  | 50.000 |
| Frivilligt arbejde, timepris 100 kr. |  |  | 16.000 |
| **Finansiering af fase 1 og 3** | **375.000** |  | **375.000** |

| **fond/pulje** | **ansøgning** | **status** | **bevilling** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fase 2 – Multipladsen** |  |  |  |
| Lokale- og Anlægsfonden | 200.000 | bevilget | 200.000 |
| Nordea-fonden | 150.000 | bevilget | 150.000 |
| Norlys Vækstpulje | 200.000 | bevilget | 200.000 |
| Toosbuys Fond | 200.000 | bevilget | 200.000 |
| UNIQA Støttefond | 106.250 | bevilget | 106.250 |
| Tønder Kommune | 240.000 | bevilget | 240.000 |
| Den Nordslesvigske Kvindeforenings Fond | 50.000 | bevilget | 25.000 |
| Sparekassen Bredebro | 10.000 | bevilget | 5.000 |
| Sydbank Fonden | 100.000 | bevilget | 25.000 |
| Landdistriktspuljen, 2. halvår | 750.000 | bevilget | 750.000 |
| GF Forsikring |  | bevilget | 5.000 |
| Kreditbanken |  | bevilget | 5.000 |
| Visby Ejendomme |  | bevilget | 15.000 |
| Visby Lokalråd |  | bevilget | 7.513 |
| **Finansiering af fase 2** |  |  | **1.933.763** |

Følgende puljer og fonde har givet afslag på ansøgning om støtte:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **fond/pulje** | **ansøgt beløb** | **afslag** |
| Landdistriktspuljen- landsbyer i vindmølleområder | 750.000 kr. | juni 2022, grundet mange ansøgninger |
| Nykredits Fond | 209.000 kr. | maj 2022, ingen begrundelse |
| Hartmanns Fond | 100.000 kr. | august 2022, ingen begrundelse |
| A. P. Møllers Støttefond | 500.000 kr. | august 2022, ingen begrundelse |
| BHJ Fonden (ny ansøgning dec.2022) | 100.000 kr. | september 2022, måske urealistisk projekt |

**Projektets organisering**

****På et borgermøde i februar 2022 blev nedsat en projektgruppe med repræsentation fra Idrætsforeningen, Spejderne og folk med en vis teknisk indsigt. Alle har et stort lokalt netværk.

Medlemmer af Lokalrådet udfører en støttefunktion, og Lokalrådet koordinerer med bl.a. kommunen.

**Formidling af projektet**Visby Lokalråd varetager driften af lokalrådets [hjemmeside](https://visbynet.dk/) med tilhørende app, som stilles til rådighed af Tønder Kommune. Indholdet leveres primært af Lokalrådet. Lokalrådet udarbejder også fælles kalender for Visby til et husstandsomdelt månedsblad, Bindeleddet, i tidligere Bredebro Kommune.

Herudover er der oprettet en lukket facebookgruppe ”Os fra Visby”, som bruges af mange Visby’er, herunder Lokalrådet.

Formidling af Projekt Multipladsen indgår i den planlagte tids- og finansieringsplan. Den vil bestå af følgende aktiviteter:

* løbende information om projektets fremdrift på [www.visbynet.dk](http://www.visbynet.dk) og Os fra Visby
* information på Lokalrådets informationstavle ved byens købmand
* omtale af projektet i Lokalrådets halvårlige artikel i Ugeavisen, Tønder
* information i ”Bindeleddet”
* bidragsydere fremhæves med skiltning på den færdige Multiplads
* pressemeddelelse, når projektet er finansieret og i forbindelse med indvielsen
* politisk repræsentation ved indvielsen

Projektgruppen og Visby Lokalråd medvirker gerne til bidragsyderes eventuelle opfølgning og evaluering.